## 整合
项 目 整 合 管 理
过程 | 过程组 | 输入 | 工具与技术 | 输出
4.1 制定项目章程 | 启动 | 项目工作说明书SOW | 专家判断 | 项目章程
|  | 商业文件 | 数据收集：头脑风暴、焦点小组、访谈 | 假设日志
|  | 协议 | 人际关系与团队技能：冲突管理、引导、会议管理
事业环境因素
组织过程资产
4.2 制定项目管理计划 | 规划 | 项目章程 | 4.2.2.1 专家判断 | 项目管理计划
|  | 其他过程的输出 | 数据收集：头脑风暴、核对单、焦点小组、访谈
|  | 事业环境因素 | 人际关系与团队技能：引导、冲突管理
|  | 组织过程资产 | 4.2.2.4 会议
4.3 指导与管理项目工作 | 执行 | 4.3.1.1 项目管理计划 | 4.3.2.1 专家判断 | 4.3.3.1 可交付成果
|  | 4.3.1.2 项目文件 | 4.3.2.2 项目管理信息系统 (PMIS) | 4.3.3.2 工作绩效数据
|  | 4.3.1.3 批准的变更请求 | 4.3.2.3 会议 | 4.3.3.3 问题日志
|  | 4.3.1.4 事业环境因素 |  | 4.3.3.4 变更请求
|  | 4.3.1.5 组织过程资产 |  | 4.3.3.5 项目管理计划更新
4.3.3.6 项目文件更新
4.3.3.7 组织过程资产更新
4.4 管理项目知识 | 执行 | 4.4.1.1 项目管理计划 | 4.4.2.1 专家判断 | 4.4.3.1 经验教训登记册
|  | 4.4.1.2 项目文件 | 4.4.2.2 知识管理 | 4.4.3.2 项目管理计划更新
|  | 4.4.1.3 可交付成果 | 4.4.2.3 信息管理 | 4.4.3.3 组织过程资产更新
|  | 4.4.1.4 事业环境因素 | 4.4.2.4 人际关系与团队技能
|  | 4.4.1.5 组织过程资产 | 项目管理系统、 会议
分析技术
4.5 监控项目工作 | 监控 | 4.5.1.1 项目管理计划 | 4.5.2.1 专家判断 | 4.5.3.1 工作绩效报告
|  | 4.5.1.2 项目文件 | 数据分析：备选方案分析、成本效益分析、挣值分析、根本原因分析、趋势分析、偏差分析 | 4.5.3.2 变更的请求
|  | 4.5.1.3 工作绩效信息 | 4.5.2.3 决策 | 4.5.3.3 项目管理计划更新
|  | 4.5.1.4 协议 | 4.5.2.4 会议 | 4.5.3.4 项目文件更新
|  | 进度预测 | 项目管理信息系统
成本预测
确认的变更
4.6 实施整体变更控制 | 监控 | 4.6.1.1 项目管理计划 | 4.6.2.1 专家判断 | 4.6.3.1 批准的变更请求
|  | 4.6.1.2 项目文件 | 4.6.2.2 变更控制工具 | 4.6.3.2 项目管理计划更新
|  | 4.6.1.3 工作绩效报告 | 数据分析：备选方案分析、成本效益分析 | 4.6.3.3 项目文件更新
|  | 4.6.1.4 变更请求 | 决策：投票、独裁型决策制定、多标准决策分析
|  | 4.6.1.5 事业环境因素 | 4.6.2.5 会议
4.6.1.6 组织过程资产
4.7 结束项目或阶段 | 收尾 | 4.7.1.1 项目章程 | 4.7.2.1 专家判断 | 4.7.3.1 项目文件更新
|  | 4.7.1.2 项目管理计划 | 数据分析：文件分析、回归分析、趋势分析、偏差分析 | 4.7.3.2 最终产品、服务或成果移交
|  | 4.7.1.3 项目文件 |  | 4.7.3.3 最终报告
|  | 4.7.1.4 验收的可交付成果 | 4.7.2.3 会议 | 4.7.3.4 组织过程资产更新
4.7.1.5 商业文件
4.7.1.6 协议
4.7.1.7 采购文档

## 范围
项 目 范 围 管 理
过程 | 过程组 | 输入 | 工具与技术 | 输出
5.1规划范围管理 | 规划 | 5.1.1.1 项目章程 | 5.1.2.1 专家判断 | 5.1.3.1 范围管理计划
|  | 5.1.1.2 项目管理计划 | 5.1.2.2 会议 | 5.1.3.2 需求管理计划
|  | 5.1.1.3 事业环境因素 | 5.1.2.3 数据分析
5.1.1.4 组织过程资产
5.2 收集需求 | 规划 | 5.2.1.1 项目章程 | 5.2.2.1 专家判断 | 5.2.3.1 需求文件
|  | 相关方登记册 | 访谈、焦点小组、引导式研讨会 | 5.2.3.2 需求跟踪矩阵
|  | 5.2.1.3 项目文件 | 5.2.2.3 决策、问卷调查、
|  | 5.2.1.4 商业文件 | 5.2.2.4 原型法、 标杆对照
|  | 范围管理计划 | 5.2.2.5 数据分析
|  | 需求管理计划 | 5.2.2.6 数据收集
|  | 相关方管理计划 | 5.2.2.7 数据表现
5.2.2.8 系统交互图
5.3 定义范围 | 规划 | 5.3.1.1 项目章程 | 5.3.2.1 专家判断 | 5.3.3.1 项目范围说明书
|  | 范围管理计划 | 5.3.2.2 产品分析 | 5.3.3.2 项目文件更新
|  | 需求文件 | 5.3.2.3 人际关系与团队技能
|  | 5.3.1.4 事业环境因素 | 5.3.2.4 决策
|  | 5.3.1.5 组织过程资产 | 5.3.2.5 数据分析
5.4 创建WBS | 规划 | 5.4.1.1 项目管理计划 | 5.4.2.1 专家判断 | 5.4.3.1 范围基准
|  | 范围管理计划 | 5.4.2.2 分解 | 5.4.3.2 项目文件更新
项目范围说明书
需求文件
5.5 确认范围 | 监控 | 5.5.1.1. 项目管理计划 | 5.5.2.1. 群体决策技术 | 5.5.3.1. 验收的可交付成果
|  | 5.5.1.2. 项目文件 | 5.5.2.2. 检查 | 5.5.3.2. 工作绩效信息
|  | 需求文件 |  | 5.5.3.3. 变更请求
|  | 需求跟踪矩阵 |  | 5.5.3.4. 项目文件更新
5.5.1.3. 核实的可交付成果
5.5.1.4. 工作绩效数据
5.6 控制范围 | 监控 | 5.6.1.1. 项目管理计划 | 5.6.2.1. 数据分析 | 5.6.3.1. 工作绩效信息
|  | 5.6.1.2. 项目文件 | 偏差分析 | 5.6.3.2. 变更请求
|  | 5.6.1.3. 工作绩效数据 |  | 5.6.3.3. 项目管理计划更新
|  | 5.6.1.4. 组织过程资产 |  | 5.6.3.4. 项目文件更新

## 进度
项 目 进 度 管 理
过程 | 过程组 | 输入 | 工具与技术 | 输出
6.1 规划进度管理 | 规划 | 6.1.1.1 项目章程 | 6.1.2.1 专家判断 | 进度管理计划
|  | 6.1.1.2 项目管理计划 | 6.1.2.2 会议
|  | 6.1.1.3 事业环境因素 | 6.1.2.3 数据分析
6.1.1.4 组织过程资产
6.2 定义活动 | 规划 | 进度管理计划 | 6.2.2.1 专家判断 | 6.2.3.1 活动清单
|  | 范围基准 | 6.2.2.2 会议 | 6.2.3.2 活动属性
|  | 6.2.1.2 事业环境因素 | 6.2.2.3 分解 | 6.2.3.3 里程碑清单
|  | 6.2.1.3 组织过程资产 | 6.2.2.4 滚动式规划 | 6.2.3.4 变更请求
6.2.3.5 项目管理计划
6.3 排列活动顺序 | 规划 | 进度管理计划 | 6.3.2.1 提前量和滞后量 | 6.3.3.1 项目进度网络图
|  | 活动清单 | 6.3.2.2 确定和整合依赖关系 | 6.3.3.2 项目文件更新
|  | 活动属性 | 6.3.2.3 紧前关系绘图法
|  | 里程碑清单 | 6.3.2.4 项目管理信息系统 (PMIS)
项目范围说明书
6.4 估算活动持续时间 | 规划 | 进度管理计划 | 专家判断 | 活动持续时间估算
|  | 活动清单 | 会议 | 6.4.3.1 估算依据
|  | 活动属性 | 群体决策技术 | 6.4.3.2 项目文件更新
|  | 活动资源需求 | 储备分析
|  | 资源日历 | 参数估算
|  | 项目范围说明书 | 三点估算
|  | 资源分解结构 | 类比估算
|  | 风险登记册 | 自下而上估算
6.5 制定进度计划 | 规划 | 进度管理计划 | 6.5.2.1 关键路径法 | 6.5.3.1 进度基准
|  | 活动清单 | 6.5.2.2 提前量和滞后量 | 6.5.3.2 项目进度计划
|  | 活动属性 | 6.5.2.3 敏捷发布规划 | 6.5.3.3 进度数据
|  | 活动资源需求 | 建模技术 | 6.5.3.4 项目日历
|  | 资源日历 | 6.5.2.5 资源优化技术 | 6.5.3.5 变更请求
|  | 活动持续时间估算 | 6.5.2.6 进度压缩 | 6.5.3.6 项目管理计划更新
|  | 项目人员分配 | 6.5.2.7 进度网络分析 | 6.5.3.7 项目文件更新
|  | 项目范围说明书 | 项目管理信息系统 (PMIS)—— 进度计划编制工具
资源分解结构
6.6 控制进度 | 监控 | 6.6.1.1 项目管理计划 | 6.6.2.1 关键路径法 | 6.6.3.1 工作绩效信息
|  | 6.6.1.2 项目文件 | 6.6.2.2 提前量和滞后量 | 6.6.3.2 进度预测
|  | 6.6.1.3 工作绩效数据 | 6.6.2.3 数据分析 | 6.6.3.3 变更请求
|  | 6.6.1.4 组织过程资产 | 6.6.2.4 资源优化 | 6.6.3.4 项目管理计划
|  |  | 6.6.2.5 进度压缩 | 6.6.3.5 项目文件
6.6.2.6 项目管理信息系统 (PMIS)

## 成本&质量
项 目 成 本 管 理
过程 | 过程组 | 输入 | 工具与技术 | 输出
7.1 规划成本管理 | 规划 | 7.1.1.1 项目章程 | 7.1.2.1 专家判断 | 成本管理计划
|  | 7.1.1.2 项目管理计划 | 7.1.2.2 会议
|  | 7.1.1.3 事业环境因素 | 7.1.2.3 数据分析
7.1.1.4 组织过程资产
7.2 估算成本 | 规划 | 成本管理计划 | 7.2.2.2 专家判断 | 7.2.3.1 成本估算
|  | 人力资源管理计划 | 7.2.2.3 群体决策技术 | 7.2.3.2 估算依据
|  | 范围基准 | 储备分析、质量成本、卖房投标分析 | 7.2.3.3 项目文件更新
|  | 项目进度计划 | 7.2.2.4 参数估算、三点估算
|  | 风险登记册 | 7.2.2.7 自下而上估算、类比估算
7.2.2.8 项目管理信息系统 (PMIS)
7.3 制定预算 | 规划 | 成本管理计划 | 7.3.2.1 专家判断 | 7.3.3.1 成本基准
|  | 7.3.1.2 项目文件 | 7.3.2.2 历史信息审核 | 7.3.3.2 项目资金需求
|  | 7.3.1.3 商业文件 | 7.3.2.3 成本汇总 | 7.3.3.3 项目文件更新
|  | 7.3.1.4 协议 | 储备分析
|  | 项目进度计划 | 7.3.2.5 融资
|  | 资源日历 | 7.3.2.6 资金限制平衡
范围基准
成本估算、估算依据
7.4 控制成本 | 监控 | 成本管理计划 | 7.4.2.1 专家判断 | 7.4.3.1 工作绩效信息
|  | 7.4.1.2 项目文件 | 7.4.2.2 完工尚需绩效指数 | 7.4.3.2 成本预测
|  | 7.4.1.3 项目资金需求 | 储备分析、预测 | 7.4.3.3 变更请求
|  | 7.4.1.4 工作绩效数据 | 7.4.2.4 项目管理信息系统 (PMIS) | 7.4.3.4 项目管理计划更新
|  | 7.4.1.5 组织过程资产 | 绩效审查、挣值管理 | 7.4.3.5 项目文件更新
项 目 质 量 管 理
过程 | 过程组 | 输入 | 工具与技术 | 输出
8.1 规划质量管理 | 规划 | 8.1.1.1 项目章程 | 8.1.2.1 专家判断 | 8.1.3.1 质量管理计划
|  | 8.1.1.2 项目管理计划 | 8.1.2.2 会议 | 8.1.3.2 质量测量指标
|  | 8.1.1.3 项目文件 | 七种基本质量工具 | 质量核对单
|  | 8.1.1.4 事业环境因素 | 成本效益分析 | 8.1.3.3 项目管理计划
|  | 8.1.1.5 组织过程资产 | 统计抽样、实验设计 | 8.1.3.4 项目文件
|  | 相关方登记册 | 标杆对照 | 过程改进计划
|  | 需求文件 | 8.1.2.7 测试与检查的规划
8.2 管理质量 | 执行 | 质量管理计划 | 8.2.2.2 质量审计 | 8.2.3.1 质量报告
|  | 8.2.1.2 项目文件 | 8.2.2.3 数据分析 | 8.2.3.2 测试与评估文件
|  | 8.2.1.3 组织过程资产 | 8.2.2.4 数据收集 | 8.2.3.3 变更请求
|  | 改进过程计划 | 8.2.2.5 数据表现 | 8.2.3.4 项目管理计划更新
|  | 质量测量指标 | 8.2.2.6 质量改进方法 | 8.2.3.5 项目文件更新
|  | 质量控制测试结果 | 8.2.2.7 问题解决
8.2.2.8 面向 X 的设计
8.3 控制质量 | 监控 | 质量管理计划 | 8.3.2.1 会议 | 8.3.3.1 质量控制测量结果
|  | 质量测量指标 | 8.3.2.2 数据分析 | 8.3.3.2 核实的可交付成果
|  | 8.3.1.3 批准的变更请求 | 8.3.2.3 数据收集 | 8.3.3.3 工作绩效信息
|  | 8.3.1.4 可交付成果 | 8.3.2.4 数据表现 | 8.3.3.4 变更请求
|  | 8.3.1.5 工作绩效数据 | 8.3.2.5 检查 | 8.3.3.5 项目管理计划更新
|  | 质量核对单 | 8.3.2.6 测试/产品评估 | 8.3.3.6 项目文件更新

## 资源
项 目 资 源 管 理
过程 | 过程组 | 输入 | 工具与技术 | 输出
9.1 规划资源管理 | 规划 | 9.1.1.1 项目章程 | 9.1.2.1 专家判断 | 9.1.3.1 资源管理计划
|  | 9.1.1.2 项目管理计划 | 9.1.2.2 会议 | 9.1.3.2 团队章程
|  | 9.1.1.3 项目文件 | 9.1.2.3 数据表现 | 9.1.3.3 项目文件更新
|  | 9.1.1.4 事业环境因素 | 9.1.2.4 组织理论
9.1.1.5 组织过程资产
9.2 估算活动资源 | 规划 | 9.2.1.1 项目管理计划 | 9.2.2.1 专家判断 | 9.2.3.1 资源需求
|  | 9.2.1.2 项目文件 | 9.2.2.2 会议 | 9.2.3.2 估算依据
|  | 9.2.1.3 事业环境因素 | 9.2.2.3 参数估算 | 9.2.3.3 资源分解结构
|  | 9.2.1.4 组织过程资产 | 9.2.2.4 数据分析 | 9.2.3.4 项目文件更新
9.2.2.5 类比估算
9.2.2.6 自下而上估算
9.2.2.7 项目管理信息系统 (PMIS)
9.3 获取资源 | 执行 | 9.3.1.1 项目管理计划 | 9.3.2.1 人际关系与团队技能 | 9.3.3.1 实物资源分配单
|  | 9.3.1.2 项目文件 | 9.3.2.2 决策 | 9.3.3.2 项目团队派工单
|  | 9.3.1.3 事业环境因素 | 9.3.2.3 虚拟团队 | 9.3.3.3 资源日历
|  | 9.3.1.4 组织过程资产 | 9.3.2.4 预分派 | 9.3.3.4 变更请求
9.3.3.5 项目管理计划
9.3.3.6 项目文件更新
9.4 建设团队 | 执行 | 9.4.1.1 项目管理计划 | 9.4.2.1 个人和团队评估 | 9.4.3.1 团队绩效评价
|  | 9.4.1.2 项目文件 | 9.4.2.2 人际关系与团队技能 | 9.4.3.2 变更请求
|  | 9.4.1.3 事业环境因素 | 9.4.2.3 会议 | 9.4.3.3 项目管理计划更新
|  | 9.4.1.4 组织过程资产 | 9.4.2.4 培训 | 9.4.3.4 项目文件更新
9.4.2.5 沟通技术
9.4.2.6 虚拟团队
9.4.2.7 认可与奖励
9.4.2.8 集中办公
9.5 管理团队 | 执行 | 9.5.1.1 项目管理计划 | 9.5.2.1 人际关系与团队技能 | 9.5.3.1 变更请求
|  | 9.5.1.2 项目文件 | 9.5.2.2 项目管理信息系统 (PMIS) | 9.5.3.2 项目管理计划更新
|  | 9.5.1.3 工作绩效报告 |  | 9.5.3.3 项目文件更新
9.5.1.4 团队绩效评价
9.6 控制资源 | 监控 | 9.6.1.1 项目管理计划 | 9.6.2.1 人际关系与团队技能 | 9.6.3.1 工作绩效信息
|  | 9.6.1.2 项目文件 | 9.6.2.2 数据分析 | 9.6.3.2 变更请求
|  | 9.6.1.3 工作绩效数据 | 9.6.2.3 问题解决 | 9.6.3.3 项目管理计划更新
|  | 9.6.1.4 协议 | 9.6.2.4 项目管理信息系统 (PMIS) | 9.6.3.4 项目文件更新

## 沟通&采购
项 目 沟 通 管 理
过程 | 过程组 | 输入 | 工具与技术 | 输出
10.1 规划沟通管理 | 规划 | 10.1.1.1 项目章程 | 10.1.2.1 专家判断 | 10.1.3.1 沟通管理计划
|  | 10.1.1.2 项目管理计划 | 10.1.2.2 人际关系与团队技能 | 10.1.3.2 项目管理计划更新
|  | 10.1.1.3 项目文件 | 10.1.2.3 会议 | 10.1.3.3 项目文件更新
|  | 10.1.1.4 事业环境因素 | 10.1.2.4 数据表现
|  | 10.1.1.5 组织过程资产 | 10.1.2.5 沟通技术
|  | 相关方登记册 | 10.1.2.6 沟通方法
10.1.2.7 沟通模型
10.1.2.8 沟通需求分析
10.2 管理沟通 | 执行 | 沟通管理计划 | 10.2.2.1 人际关系与团队技能 | 10.2.3.1 项目沟通记录
|  | 10.2.1.2 项目文件 | 10.2.2.2 会议 | 10.2.3.2 项目管理计划更新
|  | 10.2.1.3 工作绩效报告 | 10.2.2.3 沟通技术 | 10.2.3.3 项目文件更新
|  | 10.2.1.4 事业环境因素 | 10.2.2.4 沟通模型 | 10.2.3.4 组织过程资产更新
|  | 10.2.1.5 组织过程资产 | 10.2.2.5 沟通方法
10.2.2.6 项目报告发布
10.2.2.7 项目管理信息系统 (PMIS)
10.3 监督沟通 | 监控 | 10.3.1.1 项目管理计划 | 10.3.2.1 专家判断 | 10.3.3.1 工作绩效信息
|  | 10.3.1.2 项目文件 | 10.3.2.2 人际关系与团队技能 | 10.3.3.2 变更请求
|  | 10.3.1.3 工作绩效数据 | 10.3.2.3 会议 | 10.3.3.3 项目管理计划更新
|  | 问题日志 | 10.3.2.4 数据表现 | 10.3.3.4 项目文件更新
|  | 10.3.1.5 组织过程资产 | 10.3.2.5 项目管理信息系统 (PMIS)
项 目 采 购 管 理
过程 | 过程组 | 输入 | 工具与技术 | 输出
12.1 规划采购管理 | 规划 | 12.1.1.1 项目章程 | 自制或外购分析 | 12.1.3.1 采购管理计划
|  | 12.1.1.2 商业文件 | 供方选择分析 | 12.1.3.2 采购策略
|  | 12.1.1.3 项目管理计划 | 专家判断 | 12.1.3.3 招标文件
|  | 需求文件 | 市场调研 | 12.1.3.4 采购工作说明书
|  | 风险登记册 | 会议 | 12.1.3.5 供方选择标准
|  | 活动资源需求 |  | 12.1.3.6 自制或外购决策
|  | 项目进度计划 |  | 12.1.3.7 独立成本估算
|  | 活动成本估算 |  | 12.1.3.8 变更请求
|  | 相关方登记册 |  | 12.1.3.9 项目文件更新
12.2 实施采购 | 执行 | 采购管理计划 | 专家判断 | 12.2.3.1 选定的卖方
|  | 12.2.1.2 项目文件 | 采购谈判 | 12.2.3.2 协议
|  | 12.2.1.3 采购文档 | 广告 | 12.2.3.3 变更请求
|  | 12.2.1.4 卖方建议书 | 投标人会议 | 12.2.3.4 项目管理计划更新
|  | 供方选择标准 | 建议书评价技术 | 12.2.3.5 项目文件更新
|  | 采购工作说明书 | 独立估算
分析技术
12.3 控制采购 |  | 12.3.1.1 项目管理计划 | 12.3.2.1 专家判断 | 12.3.3.1 采购关闭
|  | 12.3.1.2 项目文件 | 12.3.2.2 审计 | 12.3.3.2 工作绩效信息
|  | 12.3.1.3 协议 | 12.3.2.3 数据分析 | 12.3.3.3 采购文档更新
|  | 12.3.1.4 采购文档 | 12.3.2.4 检查 | 12.3.3.4 变更请求
|  | 12.3.1.5 批准的变更请求 | 12.3.2.5 索赔管理 | 12.3.3.5 项目管理计划更新
|  | 12.3.1.6 工作绩效数据 |  | 12.3.3.6 项目文件更新
|  | 工作绩效报告 |  | 12.3.3.7 组织过程资产更新

## 风险
项 目 风 险 管 理
过程 | 过程组 | 输入 | 工具与技术 | 输出
11.1 规划风险管理 | 规划 | 11.1.1.1 项目章程 | 11.1.2.1 专家判断 | 风险管理计划
|  | 11.1.1.2 项目管理计划 | 11.1.2.2 会议
|  | 相关方登记册 | 11.1.2.3 数据分析
11.1.1.4 事业环境因素
11.1.1.5 组织过程资产
11.2 识别风险 | 规划 | 11.2.1.1 项目管理计划（多） | 11.2.2.1 专家判断 | 11.2.3.1 风险登记册
|  | 11.2.1.2 项目文件 | 11.2.2.2 人际关系与团队技能 | 11.2.3.2 风险报告
|  | 11.2.1.3 协议 | 11.2.2.3 会议 | 11.2.3.3 项目文件更新
|  | 11.2.1.4 采购文件 | 11.2.2.4 提示清单、文档审查
|  | 范围基准、范围基准 | SWOT分析、假设分析、核对单分析
|  | 活动成本/持续时间估算 | 11.2.2.6 数据收集、图解技术
3 实施定性风险分析 | 规划 | 风险管理计划 | 11.3.2.1 专家判断 | 11.3.3.1 项目文件更新
|  | 范围基准 | 11.3.2.2 人际关系与团队技能
|  | 11.3.1.3 事业环境因素 | 11.3.2.3 会议
|  | 11.3.1.4 组织过程资产 | 11.3.2.4 数据分析
|  | 风险登记册 | 11.3.2.5 数据收集
11.3.2.6 数据表现
11.3.2.7 风险分类
4 实施定量风险分析 | 规划 | 风险/成本/进度管理计划 | 11.4.2.1 不确定性表现方式 | 11.4.3.1 项目文件更新
|  | 11.4.1.2 项目文件 | 11.4.2.2 专家判断
|  | 11.4.1.3 事业环境因素 | 定量风险分析和建模技术
|  | 11.4.1.4 组织过程资产 | 11.4.2.4 数据分析
|  | 风险登记册 | 11.4.2.5 数据收集
11.5 规划风险应对 | 规划 | 风险管理计划 | 专家判断、人际关系与团队技能 | 11.5.3.1 变更请求
|  | 风险登记册 | 决策 | 11.5.3.2 项目管理计划更新
|  | 11.5.1.3 事业环境因素 | 数据分析 | 11.5.3.3 项目文件更新
|  | 11.5.1.4 组织过程资产 | 数据收集
威胁应对策略
机会应对策略
应急应对策略
整体项目风险应对策略
11.6 实施风险应对 | 执行 | 11.6.1.1 项目管理计划 | 11.6.2.1 专家判断 | 11.6.3.1 变更请求
|  | 11.6.1.2 项目文件 | 11.6.2.2 人际关系与团队技能 | 11.6.3.2 项目文件更新
|  | 11.6.1.3 组织过程资产 | 11.6.2.3 项目管理信息系统 (PMIS)
11.7 监督风险 | 监控 | 11.7.1.1 项目管理计划 | 11.7.2.1 会议 | 11.7.3.1 工作绩效信息
|  | 风险登记册 | 风险审计、风险再评估 | 11.7.3.2 变更请求
|  | 11.7.1.3 工作绩效数据 | 偏差与趋势分析 | 11.7.3.3 项目管理计划更新
|  | 11.7.1.4 工作绩效报告 | 技术绩效测量 | 11.7.3.4 项目文件更新
|  |  | 储备分析 | 11.7.3.5 组织过程资产更新

## 相关方
项 目 相 关 方 管 理
过程 | 过程组 | 输入 | 工具与技术 | 输出
13.1 识别相关方 | 规划 | 13.1.1.1 项目章程 | 13.1.2.1 专家判断 | 13.1.3.1 相关方登记册
|  | 13.1.1.2 商业文件 | 13.1.2.2 会议 | 13.1.3.2 变更请求
|  | 13.1.1.3 项目管理计划 | 13.1.2.3 数据分析 | 13.1.3.3 项目管理计划更新
|  | 13.1.1.4 项目文件 | 13.1.2.4 数据收集 | 13.1.3.4 项目文件更新
|  | 采购文件 | 13.1.2.5 数据表现
|  | 13.1.1.6 事业环境因素 | 相关方分析
13.1.1.7 组织过程资产
13.2 规划相关方参与 | 规划 | 13.2.1.1 项目章程 | 13.2.2.1 专家判断 | 13.2.3.1 相关方参与计划
|  | 13.2.1.2 项目管理计划 | 13.2.2.2 会议 | 项目文件更新
|  | 13.2.1.3 项目文件 | 13.2.2.3 决策
|  | 相关方登记册 | 13.2.2.4 数据分析
|  | 13.2.1.5 事业环境因素 | 13.2.2.5 数据收集
|  | 13.2.1.6 组织过程资产 | 13.2.2.6 数据表现
13.3 管理相关方参与 | 执行 | 13.3.1.1 项目管理计划 | 13.3.2.1 专家判断 | 13.3.3.1 变更请求
|  | 13.3.1.2 项目文件 | 13.3.2.2 人际关系与团队技能 | 13.3.3.2 项目管理计划更新
|  | 相关方管理计划 | 13.3.2.3 会议 | 13.3.3.3 项目文件更新
|  | 沟通管理计划 | 13.3.2.4 基本规则
|  | 13.3.1.4 组织过程资产 | 13.3.2.5 沟通技能
13.4 监督相关方参与 | 监控 | 13.4.1.1 项目管理计划 | 13.4.2.1 人际关系与团队技能 | 13.4.3.1 工作绩效信息
|  | 13.4.1.2 项目文件 | 13.4.2.2 会议 | 13.4.3.2 变更请求
|  | 13.4.1.3 工作绩效数据 | 13.4.2.3 决策 | 13.4.3.3 项目管理计划更新
|  | 问题日志 | 13.4.2.4 数据分析 | 13.4.3.4 项目文件更新
13.4.2.5 数据表现
13.4.2.6 沟通技能